## Sheet1
sprint | fecha_inicio_sprint | fecha_fin_sprint | nombre_persona | rol | tarea_id | titulo | categoria | estado | completada | esfuerzo_sp | fecha_cierre | criterios_aceptacion | informe_cierre | total_evidencias | archivos_evidencia
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés Gómez | Líder Comercial | 160 | Definición del embudo de ventas NEUSI | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-27 14:02:43.037149+00 | • Documento visible y compartido con Dirección General - Cada etapa tiene criterios claros de avance - Embudo documentado en Notion con flujo completo - Validación con Daniel completada | informes_cierre/Leads_Gestion_Completa_NEUSI.xlsx | 1 | evidencias/Leads_Gestion_Completa_NEUSI_6CC9z6D.xlsx
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés Gómez | Líder Comercial | 161 | Creación de la base de leads calificados | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-23 15:11:58.752149+00 | • Mínimo 15 leads registrados en base de datos - Base con campos completos: nombre, empresa, cargo, correo, teléfono - Segmentación por sector y prioridad (Alta, Media, Baja) - Leads validados como contactos estratégicos | informes_cierre/20251016_Informe_Técnico_de_Avances_y_Novedades.docx | 1 | evidencias/Leads_Gestion_Completa_NEUSI.xlsx
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés Gómez | Líder Comercial | 162 | Activación de canales institucionales de contacto | UI | EN_PROGRESO | FALSE | 3 |  | • LinkedIn corporativo activo y verificado - WhatsApp Business configurado con mensaje de bienvenida - Correo comercial @neusi.com activo - Descripción corporativa configurada en todos los canales - Coordinación completada con Daniela Mazuera |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés Gómez | Líder Comercial | 163 | Diseño inicial de materiales institucionales | NUI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-23 15:10:33.227957+00 | • Brochure institucional preliminar creado (PDF o Canva) - Pitch deck institucional preliminar creado - 2 piezas gráficas revisadas por Dirección - Alineadas a la identidad visual NEUSI (colores, logo, mensaje) - Validación de Daniela completada | informes_cierre/20251017_Pitch_comercial_Neusi.docx | 3 | , , evidencias/PORTAFOLIO_NEUSI_1.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés Gómez | Líder Comercial | 164 | Registro y reporte comercial semanal | NUI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-23 15:14:15.426813+00 | • Reporte semanal elaborado con formato estándar NEUSI - Registro compartido en canal #proyectos-clientes - Incluye: contactos realizados, reuniones agendadas, observaciones - Documento validado por Dirección General |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés González | Especialista en Visualización y BI | 207 | Crear Dashboard Power BI Indicadores Financieros y Talento | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Power BI conectado a PostgreSQL VM • Datasets Financiera y Talento validados • Dashboard con KPIs principales creado • Indicadores actualizados automáticamente • Visualizaciones coherentes y claras • Dashboard validado con datos reales |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Andrés González | Especialista en Visualización y BI | 208 | Dashboard Power BI Cartera Crédito y Documentos | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Dashboard Cartera con KPIs creado • Indicadores de Crédito visualizados • Métricas documentales incluidas • Conexión a vistas SQL optimizada • Dashboard actualizado en tiempo real • Validación con equipo Coofisam |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Christian Jiménez | Desarrollador Frontend | 204 | Crear interfaces Django para Financiera y Talento y Cultura | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Formularios Financiera operativos • Plantillas Talento y Cultura funcionales • Formularios conectados a backend PostgreSQL • Validaciones de campos implementadas • Interfaz responsive y coherente • Pruebas de usuario completadas |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Christian Jiménez | Desarrollador Frontend | 205 | Desarrollar formularios Django para Cartera y Crédito | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Formularios Cartera funcionales • Formularios Crédito operativos • Vistas de consulta implementadas • Formularios coherentes con backend • CRUD operativo desde interfaz • Estilo visual unificado |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Christian Jiménez | Desarrollador Frontend | 206 | Implementar interfaz de carga y gestión documental | UI | NUEVO | FALSE | 2 |  | • Interfaz de carga de archivos funcional • Validaciones visuales de tamaño y formato • Alertas de éxito/error implementadas • Lista de documentos cargados visible • Descarga de documentos operativa • Diseño responsive validado |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Christian Jiménez | Desarrollador Frontend | 221 | Diseñar, desarrollar e integrar la interfaz completa del módulo comercial dentro del ecosistema COOFISAM360. | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | * El módulo comercial se integra en la App Web principal con rutas dinámicas (/comercial/clientes, /comercial/campañas, /comercial/dashboard). * Todas las pantallas son *responsivas*, adaptables a desktop, tablet y móvil. * Se implementa una *barra lateral navegable*, encabezado fijo y breadcrumb por sección. * Los formularios validan correctamente los campos requeridos y muestran notificaciones visuales. * El *dashboard comercial* utiliza librerías gráficas dinámicas (Chart.js, ApexCharts o similares) conectadas a datos reales. * Se mantiene *coherencia visual* con los módulos financiero y talento (estilo NEUSI). * Se documentan las rutas, componentes y endpoints consumidos. * Se ejecutan pruebas de integración en entorno Docker junto al backend. * Se entrega evidencia visual y técnica de funcionamiento estable. |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniel Campos | Arquitecto de Software y Director General | 150 | Revisar y validar documentación administrativa existente | NUI | NUEVO | FALSE | 2 |  | • Inventario completo de documentación administrativa realizado - Reporte de gaps y documentos faltantes identificado - Priorización de documentos pendientes definida - Sesión de validación con Diana completada |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniel Campos | Arquitecto de Software y Director General | 184 | Validación arquitectónica del ecosistema COOFiSAM360 | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Compatibilidad Django + PostgreSQL validada - Entorno virtual operativo - Logs sin errores críticos - Flujo completo de datos verificado - Dependencias documentadas - Sistema estable sin advertencias - Coordinación con todo el equipo completada |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniel Campos | Arquitecto de Software y Director General | 186 | Documentación técnica integral Sprint 1 COOFiSAM360 | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Documento arquitectura del sistema completo - Pasos técnicos de migración documentados - Capturas de pantalla de validaciones - Evidencias en /evidencias/migracion_sprint1/ - Diagrama de arquitectura actualizado - Documento validado por Coofisam y NEUSI - Archivado en repositorio Git |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniela Mazuera | Diseñadora de Marca y Comunicaciones | 151 | Auditoría de identidad visual actual de NEUSI | UI | COMPLETADO | TRUE | 2 | 2025-10-27 05:30:30.974867+00 | • Documento de auditoría visual completado - Análisis de logo, colores, tipografía y materiales actuales - Benchmark con 3 empresas referentes del sector - Informe de hallazgos y recomendaciones entregado | informes_cierre/Auditoría_de_identidad_visual_actual_de_NEUSI.pdf | 1 | evidencias/Auditoría_de_identidad_visual_actual_de_NEUSI.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniela Mazuera | Diseñadora de Marca y Comunicaciones | 152 | Definir paleta cromática y tipografía institucional | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-27 16:21:48.482336+00 | • Paleta cromática definida (colores primarios, secundarios y de apoyo) - Tipografía principal y secundaria seleccionada - Propuesta validada con Dirección General (Daniel) - Documento de especificaciones técnicas de color y tipografía | informes_cierre/PALETA_CROMÁTICA_Y_TIPOGRAFÍA_INSTITUCIONAL_NEUSI.pdf | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniela Mazuera | Diseñadora de Marca y Comunicaciones | 153 | Rediseñar logo NEUSI Solutions | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-28 03:04:42.230654+00 | • Mínimo 3 propuestas de rediseño de logo presentadas - Logo final aprobado por Dirección General - Versiones del logo: horizontal, vertical, isotipo, negativo - Archivos en formatos: SVG, PNG, AI, PDF - Manual de uso del logo (espacios, tamaños mínimos, usos incorrectos) | informes_cierre/LOGOS_CON_TIPOGRAFÍA_INSTITUCIONAL_MODIFICADA.zip | 2 | , evidencias/LOGOS_CON_TIPOGRAFÍA_INSTITUCIONAL_MODIFICADA.zip
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniela Mazuera | Diseñadora de Marca y Comunicaciones | 154 | Crear guía básica de uso de marca NEUSI | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-28 13:44:03.360102+00 | • Guía de marca con logo, colores, tipografía y aplicaciones - Ejemplos de uso correcto e incorrecto - Plantilla básica de presentación corporativa - Documento PDF "Guia_Marca_NEUSI_v1.pdf" entregado | informes_cierre/LINK_BRAND_KIT_CANVA_NEUSI_1.pdf | 1 | evidencias/BrandKit_NEUSI.png
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Daniela Mazuera | Diseñadora de Marca y Comunicaciones | 155 | Presentar Brand Kit NEUSI en Figma/Canva | NUI | COMPLETADO | TRUE | 2 | 2025-10-27 02:41:01.640473+00 | • Brand Kit creado en Figma o Canva - Incluye: logo, colores, tipografía, iconografía básica - Enlace compartido con el equipo NEUSI - Presentación del Brand Kit en reunión de equipo | informes_cierre/EVIDENCIA_Reunión_Presentación_BrandKit_Neusi_.pdf | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 146 | Crear estructura documental y roles NEUSI | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-28 01:34:18.092339+00 | • Manual de Roles y Políticas Internas completado - Organigrama institucional actualizado con roles y responsabilidades - Documento validado y aprobado por Dirección General (Daniel) - Archivo PDF generado: "Manual_Roles_NEUSI.pdf" | informes_cierre/WhatsApp_Image_2025-10-27_at_8.33.14_PM.jpeg | 1 | evidencias/WhatsApp_Image_2025-10-27_at_8.33.14_PM.jpeg
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 147 | Levantar procesos administrativos actuales | NUI | NUEVO | FALSE | 3 |  | • Listado completo de procesos administrativos documentado - Mapeo de flujos de trabajo actuales con diagramas - Identificación de cuellos de botella y procesos manuales - Documento de diagnóstico inicial entregado |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 148 | Estandarizar estructura de carpetas digitales | NUI | NUEVO | FALSE | 2 |  | • Estructura de carpetas definida y documentada - Nomenclatura estandarizada aplicada - Carpetas creadas en Google Drive con permisos configurados - Guía de uso de la estructura documental compartida |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 149 | Clasificar y migrar contratos y actas a KenDOCdata | NUI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-28 13:39:20.65833+00 | • Todos los contratos clasificados por tipo y fecha - Actas organizadas cronológicamente - Documentos digitalizados y subidos a KenDOCdata - Índice de documentos migrados entregado - Validación con Laura Rivera completada | informes_cierre/Documentacion_contratacion.zip | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 213 | Gestionar inscripción del equipo al programa "Finanzas para Aprender" de Cámara de Comercio | UNI | NUEVO | FALSE | 3 |  | Investigación y Registro Coordinación con el Equipo Logística y Recursos Seguimiento y Documentación Comunicación Información Adicional |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 214 | Consolidar y distribuir videos de todas las sesiones anteriores de Cámara de Comercio | UNI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-27 14:30:02.137016+00 | Recopilación de Material Organización y Estructura Procesamiento de Videos Distribución y Acceso Documentación Preservación y Backup | informes_cierre/Screenshot_20251027_092850_Chrome.jpg | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 215 | Identificar y recomendar cursos de capacitación específicos para cada miembro del equipo | NUI | NUEVO | FALSE | 5 |  | Diagnóstico de Necesidades Investigación de Cursos Evaluación de Opciones Plan de Capacitación Personalizado Consolidación y Presentación Seguimiento y Métricas |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Diana Marín | Coordinadora de Gestión Humana y Administrativa | 216 | Ejecutar tareas varias asignadas por Dirección General | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-27 15:57:21.41826+00 | Gestión Administrativa Coordinación Organizacional Gestión Institucional Apoyo Personal a Dirección Compras y Logística Recursos Humanos Seguimiento y Comunicación Documentación | informes_cierre/Screenshot_20251027_105613_WhatsApp.jpg | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Javier Alexander Aguilar | Administrador de Bases de Datos (DBA) | 217 | Corrección de tabla de cupos de crédito y ajustes de codificación en tabla de presupuesto | UI | NUEVO | FALSE | 5 |  | * Se verifica que la tabla cupos_credito tenga tipos de datos coherentes con los campos requeridos por el sistema financiero. * Los campos tipo character varying aceptan correctamente tildes y caracteres especiales. * Se comprueba la correcta visualización de los datos en los módulos de interfaz (Power BI y Django). * Se documentan los cambios en un archivo SQL versionado (ajustes_bd_financiero.sql). |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Javier Alexander Aguilar | Administrador de Bases de Datos (DBA) | 218 | Contenerizar el módulo de base de datos del sistema financiero. | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | * Se crea un Dockerfile y un docker-compose.yml con configuración de PostgreSQL y volúmenes persistentes. * Se definen variables de entorno (.env) para credenciales y rutas seguras. * El contenedor se ejecuta correctamente con los datos de prueba del módulo financiero. * Documentación clara del proceso en /docs/docker_financiero.md. |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Javier Alexander Aguilar | Administrador de Bases de Datos (DBA) | 219 | Diseño y creación de estructura de base de datos para Cartera y Crédito. | UI | NUEVO | FALSE | 3 |  | * Se entrega modelo entidad-relación (MER) actualizado en formato .png y .sql. * Se crean las tablas cartera, detalle_cartera, credito, historial_credito, etc., con claves primarias, foráneas e índices. * Se garantiza compatibilidad con los módulos de usuarios y transacciones. * Se realizan pruebas de inserción, actualización y eliminación sin errores. |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Javier Alexander Aguilar | Administrador de Bases de Datos (DBA) | 220 | Validar la migración completa del módulo financiero a la máquina virtual designada. | UI | NUEVO | FALSE | 5 |  | * Se verifica la restauración de la base de datos en la VM sin pérdida de registros. * Se comprueba conectividad desde los módulos frontend y backend. * Se documentan rutas de conexión, credenciales y logs de migración. * Se realiza una prueba funcional con los usuarios de Finanzas y Contabilidad. |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Jorge Cardona | Desarrollador Backend | 165 | Configurar entorno PostgreSQL y archivo .env | NUI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-23 01:06:19.491444+00 | • PostgreSQL instalado y corriendo en servidor .101 - Base de datos neusitaskmanager_db creada - Usuario y contraseña configurados de forma segura - Archivo .env configurado con credenciales - python manage.py migrate ejecuta sin errores - Tablas creadas correctamente en PostgreSQL (verificado con \dt) |  | 1 | evidencias/Configurar_entorno_PostgreSQL_y_archivo.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Jorge Cardona | Desarrollador Backend | 166 | Migrar datos desde SQLite a PostgreSQL | NUI | TODO | FALSE | 5 |  | • Datos exportados desde SQLite usando dumpdata - Datos importados a PostgreSQL usando loaddata - Conteo de registros en PostgreSQL coincide con SQLite - Relaciones ForeignKey se mantienen sin errores - Pruebas de integridad completadas exitosamente |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Jorge Cardona | Desarrollador Backend | 167 | Implementar roles de usuario | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-24 17:58:03.140658+00 | - Roles definidos: Administrador, Colaborador, Invitado - Roles restringen acceso desde panel y API correctamente |  | 1 | evidencias/Implementar_Roles_de_Usuario.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Jorge Cardona | Desarrollador Backend | 168 | Implementar respaldo y restauración PostgreSQL | UI | COMPLETADO | TRUE | 2 | 2025-10-26 19:06:36.732146+00 | • Script backup_pg.sh creado y funcional - Script restore_pg.sh creado y funcional - Cron job configurado para respaldos automáticos - Respaldos almacenados en directorio /backups/ - Respaldo y restauración verificados en entorno de prueba sin pérdida de datos |  | 1 | evidencias/Implementar_respaldo_y_restauración_PostgreSQL.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Jorge Cardona | Desarrollador Backend | 211 | Ajustes Varios de desarrollo | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-26 19:11:59.526976+00 | 1. Optimización de Consultas 2. Refactorización de Código 3. Corrección de Bugs 4. Mejora de Logs 5. Pruebas y Validación 6. Performance |  | 3 | , , evidencias/Ajustes_Varios_de_desarrollo.pdf
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Juan Santa María | Scrum Master / PO | 169 | Integrar vistas HTML con modelos del nuevo backend PostgreSQL | UNI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-27 03:12:20.478318+00 | • Templates ajustados: backlog_lista.html, home.html, tareas.html - Todas las vistas renderizan sin errores de ORM - Datos cargan correctamente desde PostgreSQL - Interfaz actual no se ve afectada negativamente - Coordinación completada con Jorge Cardona |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Juan Santa María | Scrum Master / PO | 172 | Documentar estructura y dependencias visuales del v1.1 | NUI | COMPLETADO | TRUE | 2 | 2025-10-26 01:08:00.1957+00 | • Documento docs/frontend_dependencias_v1_1.md creado - Describe al menos 3 relaciones directas (template → view → model) - Documento versionado en rama v1.1_monolito_front - Documentación validada por Dirección Técnica |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Juan Santa María | Scrum Master / PO | 212 | Ajustes varios de frontend y optimización de interfaces del Task Manager | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-26 01:08:02.176441+00 | 1. Corrección de Estilos y Consistencia Visual 2. Responsividad y Adaptabilidad 3. Validaciones del Cliente 4. Optimización de Carga 5. Experiencia de Usuario (UX) 6. Corrección de Bugs Visuales 7. Accesibilidad Básica 8. Documentación y Pruebas |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Laura Rivera | Contadora General | 156 | Exportar balance general y estado de resultados desde Siigo Nube | UNI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-25 02:10:35.744865+00 | • Balance General 2025 exportado en Excel - Estado de Resultados 2025 exportado en Excel - Archivos guardados en /NEUCONTA/URGENTE/Balance_y_Resultados_2025/ - Validación preliminar de cifras completada | informes_cierre/Exportar_balance_general_y_estado_de_resultados_desde_Siigo_Nube.xlsx | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Laura Rivera | Contadora General | 157 | Exportar plan de cuentas y terceros desde Siigo Nube | UNI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-25 04:10:49.555737+00 | • Plan de cuentas exportado sin errores - Base de terceros (clientes y proveedores) exportada - Archivos guardados en /NEUCONTA/LEVANTAMIENTO_2025/RAW_DATA/ - Formato Excel validado | informes_cierre/Exportar_plan_de_cuentas_y_terceros_desde_Siigo_Nube.xlsx | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Laura Rivera | Contadora General | 158 | Limpiar y depurar balance general y estado de resultados | UI | COMPLETADO | TRUE | 5 | 2025-10-27 13:03:14.323729+00 | • Balance General con formato limpio y validado - Estado de Resultados con cifras consistentes - Ajustes de formato (fechas, números, nombres de cuentas) completados - Archivos listos para presentación a Dirección | informes_cierre/Limpiar_y_depurar_balance_general_y_estado_de_resultados.docx | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Laura Rivera | Contadora General | 159 | Elaborar y presentar informe financiero urgente | UI | EN_PROGRESO | FALSE | 2 |  | • Informe "Balance_y_Resultados_2025_Ejecutivo.pdf" elaborado - Presentación ejecutiva con análisis de cifras principales - Informe validado y presentado a Daniel (Dirección) - Archivo subido a carpeta de seguimiento |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Samir Sánchez | Desarrollador Backend | 201 | Configurar Django y endpoints REST para Financiera y Talento | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-27 21:16:47.42937+00 | • settings.py configurado con PostgreSQL VM • Archivo .env con credenciales seguras • Migraciones ejecutadas correctamente • Endpoints /api/financiera/ funcionando • Endpoints /api/talento/ funcionando • Autenticación JWT operativa • API responde 200 OK en Postman |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Samir Sánchez | Desarrollador Backend | 202 | Implementar endpoints REST /api/cartera/ y /api/credito/ | UI | APROBADO | FALSE | 3 |  | • Endpoints /api/cartera/ con CRUD completo • Endpoints /api/credito/ con CRUD completo • Autenticación JWT validada • Todos los endpoints responden 200 OK • Datos se almacenan correctamente • Pruebas Postman documentadas |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Samir Sánchez | Desarrollador Backend | 203 | Desarrollar API /api/documentos/ con carga de archivos | UI | COMPLETADO | TRUE | 3 | 2025-10-27 21:16:57.82961+00 | • Endpoint /api/documentos/ con CRUD • Carga de archivos funcionando • Validación de tipo de archivo (PDF, DOC, XLS) • Validación de tamaño (<10MB) • Descarga de archivos operativa • CRUD documentales funcional en Postman |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Sin asignar |  | 170 | Actualizar plantillas con colores e identidad visual NEUSI | UI | TODO | FALSE | 5 |  | • Paleta de colores NEUSI aplicada en todas las plantillas - Logo NEUSI integrado en header/navbar - Tipografía corporativa aplicada consistentemente - Base.html actualizado con estilos globales NEUSI - Validación de Daniela Mazuera completada - Interfaz visualmente coherente con identidad NEUSI |  | 0
Sprint 1 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | Sin asignar |  | 185 | Configurar roles y permisos por módulo | UI | NUEVO | FALSE | 2 |  | • Roles definidos: Admin, Gerente, Usuario, Auditor - Permisos configurados por módulo - Restricciones de acceso funcionando - Usuarios sin permisos reciben error 403 - Matriz de permisos documentada |  | 0